HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJECIE

„COMPASS – PRZEZ ZAGRANICZNE PRAKTYKI DO

EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY”

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Osoby odpowiedzialne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłoszenie wniosków o udział w projekcie. | Do 26 października 2018 | Koordynator projektu – Justyna Grońska; Agnieszka Schlegel- Chmielnicka |
| 2. | Wizyta monitorująca | 18-23 października 2018 | Dyrektor ZSM, koordynator projektu |
| 3. | Pisemny egzamin z kompetencji językowych | 5 listopada 2018 | Nauczyciele języków obcych* |
| 4. | Egzamin ustny | 6 listopada 2018 | Wyznaczenie nauczyciele języków obcych |
| 5. | Posiedzenie komisji rekrutacyjnej | 7 listopada 2018 | Komisja rekrutacyjna** |
| 6. | Ogłoszenie list zakwalifikowanych | 9 listopada 2018 | Komisja rekrutacyjna |
| 7. | Zakup biletów | Listopad 2018 | Koordynator projektu |
| 8. | Zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego przygotowanie kulturoznawcze | Luty 2019 | Wyznaczeni nauczyciele |
| 9. | Mobilności - Hiszpania | Marzec 2019 | Koordynator projektu, przydzieleni opiekunowie |
| 10. | Mobilności – Portugalia | Marzec/Kwiecień 2019 | Koordynator projektu, przydzieleni opiekunowie |

*NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH

- Justyna Grońska

- Małgorzata Murawska

- Alina Domżałowicz

- Monika Mazepa

- Monika Kolańska

- Dorota Jastrzębska

- Waldemar Tałanda

**SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ

- Angelika Górska-Biela

- Justyna Grońska

- Monika Mazepa

- Małgorzata Murawska

- Justyna Kuchmacz

- Mirosław Kopiński

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.