**HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJECIE**

**„COMPASS – PRZEZ ZAGRANICZNE PRAKTYKI DO**

**EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Termin realizacji** | **Osoby odpowiedzialne** |
| 1. | Zgłoszenie wniosków o udział w projekcie. | Do 26 października 2018 | Koordynator projektu – Justyna Grońska;  Agnieszka Schlegel- Chmielnicka |
| 2. | Wizyta monitorująca | 18-23 października 2018 | Dyrektor ZSM, koordynator projektu |
| 3. | Pisemny egzamin z kompetencji językowych | 5 listopada 2018 | Nauczyciele języków obcych\* |
| 4. | Egzamin ustny | 6 listopada 2018 | Wyznaczenie nauczyciele języków obcych |
| 5. | Posiedzenie komisji rekrutacyjnej | 7 listopada 2018 | Komisja rekrutacyjna\*\* |
| 6. | Ogłoszenie list zakwalifikowanych | 9 listopada 2018 | Komisja rekrutacyjna |
| 7. | Zakup biletów | Listopad 2018 | Koordynator projektu |
| 8. | Zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego przygotowanie kulturoznawcze | Luty 2019 | Wyznaczeni nauczyciele |
| 9. | Mobilności - Hiszpania | Marzec 2019 | Koordynator projektu, przydzieleni opiekunowie |
| 10. | Mobilności – Portugalia | Marzec/Kwiecień 2019 | Koordynator projektu, przydzieleni opiekunowie |

\*NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH

1. Justyna Grońska
2. Małgorzata Murawska
3. Alina Domżałowicz
4. Monika Mazepa
5. Monika Kolańska
6. Dorota Jastrzębska
7. Waldemar Tałanda

\*\*SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1. Angelika Górska-Biela
2. Justyna Grońska
3. Monika Mazepa
4. Małgorzata Murawska
5. Justyna Kuchmacz
6. Mirosław Kopiński

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.