HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJECIE

„COMPASS – PRZEZ ZAGRANICZNE PRAKTYKI DO

EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY”

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Osoby odpowiedzialne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekrutacja uczestników do projektu. | 23.09.- 11.10.2019 r. | Koordynator projektu – Justyna Grońska (sala 21); w razie nieobecności koordynatora Urszula Kozłowska (sala 30) |
| 2. | Pisemny egzamin z kompetencji językowych | 29 października i 5 listopada 2019(wg harmonogramu podanego w późniejszym czasie) | Koordynator projektu |
| 5. | Posiedzenie komisji rekrutacyjnej | 12 listopada 2019 | Komisja rekrutacyjna** |
| 6. | Ogłoszenie list zakwalifikowanych | 15 listopada 2019 | Komisja rekrutacyjna |
| 7. | Zakup biletów | Listopad 2019 | Koordynator projektu |
| 8. | Zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego przygotowanie kulturoznawcze | Styczeń/Luty 2020 | Wyznaczeni nauczyciele |
| 9. | Mobilności - Hiszpania | Marzec 2020 | Koordynator projektu, przydzieleni opiekunowie |
| 10. | Mobilności – Portugalia | Marzec/Kwiecień 2020 | Koordynator projektu, przydzieleni opiekunowie |

*NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH

- Justyna Grońska

- Małgorzata Murawska

- Alina Domżałowicz

- Monika Mazepa

- Monika Kolańska

- Dorota Jastrzębska

- Gabriela Petrosyan

**SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ

- Bogdan Balcerzak

- Justyna Grońska

- Urszula Kozłowska

- Małgorzata Murawska

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.